## Product Back Log
N Tarea | Prioridad | Tarea | Valoración | Estimación por Story Points | Costo Tarea | 1SP = | 2 | HH = | 10266
Caso de Uso
1 | Alta | Formulario para agregar Información Básica | 0.9 | 2 | 20532
2 | Alta | Formulario para agregar Formación Académica | 0.9 | 2 | 20532
3 | Alta | Formulario para modificar Formación Académica | 0.9 | 2 | 20532
4 | Alta | Formulario para agregar Experiencia Profesional | 0.9 | 2 | 20532
5 | Alta | Formulario para modificar Experiencia Profesional | 0.9 | 2 | 20532
6 | Alta | Formulario para agregar xperiencia Profesional | 0.9 | 2 | 20532
7 | Alta | Formuario para modificar xperiencia Profesional | 0.9 | 2 | 20532
8 | Alta | Formulario para agregar Actividades de Investigación | 0.9 | 2 | 20532
9 | Alta | Formuario para modificar Actividades de Investigación | 0.9 | 2 | 20532
10 | Alta | Formulario para agregar Actividades de Docencia | 0.9 | 2 | 20532
11 | Alta | Formuario para modificar Actividades de Docencia | 0.9 | 2 | 20532
12 | Alta | Formulario para agregar Actividades de Formación – Asesoría | 0.9 | 2 | 20532
13 | Alta | Formuario para modificar Actividades de Formación – Asesoría | 0.9 | 2 | 20532
14 | Alta | Formulario para agregar Actividades de Formación – Curso de Corta Duración | 0.9 | 2 | 20532
15 | Alta | Formuario para modificar Actividades de Formación – Curso de Corta Duración | 0.9 | 2 | 20532
16 | Alta | Formulario para agregar Actividades de Formación – Trabajo Dirigido/Tutoría | 0.9 | 2 | 20532
17 | Alta | Formuario para modificar Actividades de Formación – Trabajo Dirigido/Tutoría | 0.9 | 2 | 20532
18 | Alta | Formulario para agregar Actividades como Evaluador – Jurado/Comisión Evaluadora de Trabajos de Grados y Tesis | 0.9 | 2 | 20532
19 | Alta | Formuario para modificar Actividades como Evaluador – Jurado/Comisión Evaluadora de Trabajos de Grados y Tesis | 0.9 | 2 | 20532
20 | Alta | Formulario para agregar Actividades como Evaluador – Par Evaluador | 0.9 | 2 | 20532
21 | Alta | Formuario para modificar Actividades como Evaluador – Par Evaluador | 0.9 | 2 | 20532
22 | Alta | Formulario para agregar Actividades como Evaluador – Comités de Evaluación | 0.9 | 2 | 20532
23 | Alta | Formuario para modificar Actividades como Evaluador – Comités de Evaluación | 0.9 | 2 | 20532
24 | Alta | Formulario para agregar Premios y Reconocimientos | 0.9 | 2 | 20532
25 | Alta | Formuario para modificar Premios y Reconocimientos | 0.9 | 2 | 20532
26 | Alta | Formulario para Agregar Edición | 0.9 | 2 | 20532
27 | Alta | Formulario para modificar Edición | 0.9 | 2 | 20532
28 | Alta | Formulario para Agregar Evento Científico | 0.9 | 2 | 20532
29 | Alta | Formulario para modificar Evento Científico | 0.9 | 2 | 20532
30 | Alta | Formulario para Agregar Informe de Investigación | 0.9 | 2 | 20532
31 | Alta | Formulario para modificar Informe de Investigación | 0.9 | 2 | 20532
32 | Alta | Formulario para Agregar Red de Conocimiento especializado | 0.9 | 2 | 20532
33 | Alta | Formulario para modificar Red de Conocimiento especializado | 0.9 | 2 | 20532
34 | Alta | Formulario para Agregar Generación de Contenido – Virtual | 0.9 | 2 | 20532
35 | Alta | Formulario para modificar Generación de Contenido – Virtual | 0.9 | 2 | 20532
36 | Alta | Formulario para Agregar Generación de Contenido – Impreso | 0.9 | 2 | 20532
37 | Alta | Formulario para modificar Generación de Contenido – Impreso | 0.9 | 2 | 20532
38 | Alta | Formulario para Agregar Generación de Contenido – Multimedia | 0.9 | 2 | 20532
39 | Alta | Formulario para modificar Generación de Contenido – Multimedia | 0.9 | 2 | 20532
40 | Alta | Formulario para Agregar Estrategia de Comunicación del Conocimiento | 0.9 | 2 | 20532
41 | Alta | Formulario para modificar Estrategia de Comunicación del Conocimiento | 0.9 | 2 | 20532
42 | Alta | Formulario para Agregar Estrategia Pedagógica para el Fomento a la CTI | 0.9 | 2 | 20532
43 | Alta | Formulario para modificar Estrategia Pedagógica para el Fomento a la CTI | 0.9 | 2 | 20532
44 | Alta | Formulario para Agregar Proyecto de Extensión y Responsabilidad Social en CTI | 0.9 | 2 | 20532
45 | Alta | Formulario para modificar Proyecto de Extensión y Responsabilidad Social en CTI | 0.9 | 2 | 20532
46 | Alta | Formulario para Agregar Espacio de Participación Ciudadana en CTI | 0.9 | 2 | 20532
47 | Alta | Formulario para modificar Espacio de Participación Ciudadana en CTI | 0.9 | 2 | 20532
48 | Alta | Formulario para Agregar Participación Ciudadana en Proyecto de CTI | 0.9 | 2 | 20532
49 | Alta | Formulario para modificar Participación Ciudadana en Proyecto de CTI | 0.9 | 2 | 20532
50 | Alta | Formulario para Agregar Arreglo Musical | 0.9 | 2 | 20532
51 | Alta | Formulario para modificar Arreglo Musical | 0.9 | 2 | 20532
52 | Alta | Formulario para Agregar Composición Musical | 0.9 | 2 | 20532
53 | Alta | Formulario para modificar Composición Musical | 0.9 | 2 | 20532
54 | Alta | Formulario para Agregar Curso de Corta Duración en Artes, Música, Cine, Radio, Televisión o Sonorización | 0.9 | 2 | 20532
55 | Alta | Formulario para modificar Curso de Corta Duración en Artes, Música, Cine, Radio, Televisión o Sonorización | 0.9 | 2 | 20532
56 | Alta | Formulario para Agregar Mantenimiento de Obra Artística | 0.9 | 2 | 20532
57 | Alta | Formulario para modificar Mantenimiento de Obra Artística | 0.9 | 2 | 20532
58 | Alta | Formulario para Agregar Obra de Arte Visual | 0.9 | 2 | 20532
59 | Alta | Formulario para modificar Obra de Arte Visual | 0.9 | 2 | 20532
60 | Alta | Formulario para Agregar Otra Producción Artística y Cultural | 0.9 | 2 | 20532
61 | Alta | Formulario para modificar Otra Producción Artística y Cultural | 0.9 | 2 | 20532
62 | Alta | Formulario para Agregar Partitura Musical | 0.9 | 2 | 20532
63 | Alta | Formulario para modificar Partitura Musical | 0.9 | 2 | 20532
64 | Alta | Formulario para Agregar Presentación de Obra Artística | 0.9 | 2 | 20532
65 | Alta | Formulario para modificar Presentación de Obra Artística | 0.9 | 2 | 20532
66 | Alta | Formulario para Agregar Presentación de Radio o Televisión | 0.9 | 2 | 20532
67 | Alta | Formulario para modificar Presentación de Radio o Televisión | 0.9 | 2 | 20532
68 | Alta | Formulario para Agregar Sonorización | 0.9 | 2 | 20532
69 | Alta | Formulario para modificar Sonorización | 0.9 | 2 | 20532
70 | Alta | Formulario para Agregar Artículo | 0.9 | 2 | 20532
71 | Alta | Formulario para modificar Artículo | 0.9 | 2 | 20532
72 | Alta | Formulario para Agregar Capitulo en Libro Resultado de Investigación | 0.9 | 2 | 20532
73 | Alta | Formulario para modificar Capitulo en Libro Resultado de Investigación | 0.9 | 2 | 20532
74 | Alta | Formulario para Agregar Libro Completo Resultado de Investigación | 0.9 | 2 | 20532
75 | Alta | Formulario para modificar Libro Completo Resultado de Investigación | 0.9 | 2 | 20532
76 | Alta | Formulario para Agregar Documento de Trabajo | 0.9 | 2 | 20532
77 | Alta | Formulario para modificar Documento de Trabajo | 0.9 | 2 | 20532
78 | Alta | Formulario para Agregar Otra Publicación Divulgativa | 0.9 | 2 | 20532
79 | Alta | Formulario para modificar Otra Publicación Divulgativa | 0.9 | 2 | 20532
80 | Alta | Formulario para Agregar Otro Artículo Publicado | 0.9 | 2 | 20532
81 | Alta | Formulario para modificar Otro Artículo Publicado | 0.9 | 2 | 20532
82 | Alta | Formulario para Agregar Otro Libro Publicado | 0.9 | 2 | 20532
83 | Alta | Formulario para modificar Otro Libro Publicado | 0.9 | 2 | 20532
84 | Alta | Formulario para Agregar Traducción | 0.9 | 2 | 20532
85 | Alta | Formulario para modificar Traducción | 0.9 | 2 | 20532
86 | Alta | Formulario para Agregar Carta (Cartográfica, Mapa o Similar) | 0.9 | 2 | 20532
87 | Alta | Formulario para modificar Carta (Cartográfica, Mapa o Similar) | 0.9 | 2 | 20532
88 | Alta | Formulario para Agregar Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico | 0.9 | 2 | 20532
89 | Alta | Formulario para modificar Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico | 0.9 | 2 | 20532
90 | Alta | Formulario para Agregar Diseño Industrial | 0.9 | 2 | 20532
91 | Alta | Formulario para modificar Diseño Industrial | 0.9 | 2 | 20532
92 | Alta | Formulario para Agregar Esquema de Trazados de Circuito Integrado | 0.9 | 2 | 20532
93 | Alta | Formulario para modificar Esquema de Trazados de Circuito Integrado | 0.9 | 2 | 20532
94 | Alta | Formulario para Agregar Innovación de Proceso o Procedimiento | 0.9 | 2 | 20532
95 | Alta | Formulario para modificar Innovación de Proceso o Procedimiento | 0.9 | 2 | 20532
96 | Alta | Formulario para Agregar Innovación General en la Gestión Empresarial | 0.9 | 2 | 20532
97 | Alta | Formulario para modificar Innovación General en la Gestión Empresarial | 0.9 | 2 | 20532
98 | Alta | Formulario para Agregar Animal | 0.9 | 2 | 20532
99 | Alta | Formulario para modificar Animal | 0.9 | 2 | 20532
100 | Alta | Formulario para Agregar Vegetal | 0.9 | 2 | 20532
101 | Alta | Formulario para modificar Vegetal | 0.9 | 2 | 20532
102 | Alta | Formulario para Agregar Planta Piloto | 0.9 | 2 | 20532
103 | Alta | Formulario para modificar Planta Piloto | 0.9 | 2 | 20532
104 | Alta | Formulario para Agregar Producto Tecnológico | 0.9 | 2 | 20532
105 | Alta | Formulario para modificar Producto Tecnológico | 0.9 | 2 | 20532
106 | Alta | Formulario para Agregar Prototipo | 0.9 | 2 | 20532
107 | Alta | Formulario para modificar Prototipo | 0.9 | 2 | 20532
108 | Alta | Formulario para Agregar Norma Técnica | 0.9 | 2 | 20532
109 | Alta | Formulario para modificar Norma Técnica | 0.9 | 2 | 20532
110 | Alta | Formulario para Agregar Reglamento Técnico | 0.9 | 2 | 20532
111 | Alta | Formulario para modificar Reglamento Técnico | 0.9 | 2 | 20532
112 | Alta | Formulario para Agregar Software | 0.9 | 2 | 20532
113 | Alta | Formulario para modificar Software | 0.9 | 2 | 20532
114 | Alta | Formulario para Agregar Spin Off | 0.9 | 2 | 20532
115 | Alta | Formulario para modificar Spin Off | 0.9 | 2 | 20532
116 | Alta | Formulario para Agregar Demás Trabajos | 0.9 | 2 | 20532
117 | Alta | Formulario para modificar Demás Trabajos | 0.9 | 2 | 20532
118 | Alta | Formulario para agregar Proyectos | 0.9 | 2 | 20532
119 | Alta | Formulario para modificar Proyectos | 0.9 | 2 | 20532
120 | Alta | Formulario para agregar Autorizar Participación en Grupos | 0.9 | 2 | 20532
121 | Alta | Formulario para modificar Autorizar Participación en Grupos | 0.9 | 2 | 20532
122 | Baja | Validar Información | 0.3 | 0.5 | 5133
123 | Baja | Iniciar SIS 01 | 0.3 | 0.5 | 5133
124 | Baja | Mensaje de confirmación de Error | 0.3 | 0.5 | 5133
125 | Baja | Validar Información | 0.3 | 0.5 | 5133
126 | Baja | Mostrar Información | 0.3 | 0.5 | 5133
127 | Baja | Crear Opcion Editar | 0.3 | 0.5 | 5133
128 | Baja | Validar Información | 0.3 | 0.5 | 5133
129 | Baja | Mostrar Información | 0.3 | 0.5 | 5133
130 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
131 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Información Formación Académica | 0.3 | 0.5 | 5133
132 | Baja | Crear Opción Detalles | 0.3 | 0.5 | 5133
133 | Baja | Crear Oprcion Volver | 0.3 | 0.5 | 5133
134 | Baja | Validar Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
135 | Baja | Mostrar Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
136 | Baja | Validar Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
137 | Baja | Muestra Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
138 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
139 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
140 | Baja | Validar Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
141 | Baja | Mostrar Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
142 | Baja | Validar Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
143 | Baja | Muestra Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
144 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
145 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Información Experiencia Profesional | 0.3 | 0.5 | 5133
146 | Baja | Validar Información Actividades de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
147 | Baja | Mostrar Información Actividades de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
148 | Baja | Validar Información Actividades de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
149 | Baja | Muestra Información Actividades de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
150 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
151 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Información Actividades de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
152 | Baja | Validar Información Actividades de Docencia | 0.3 | 0.5 | 5133
153 | Baja | Mostrar Información AActividades de Docencia | 0.3 | 0.5 | 5133
154 | Baja | Validar Información Actividades de Docencia | 0.3 | 0.5 | 5133
155 | Baja | Muestra Información Actividades de Docencia | 0.3 | 0.5 | 5133
156 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
157 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Información Actividades de Docencia | 0.3 | 0.5 | 5133
158 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Asesoría | 0.3 | 0.5 | 5133
159 | Baja | Mostrar Información Actividades de Formación – Asesoría | 0.3 | 0.5 | 5133
160 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Asesoría | 0.3 | 0.5 | 5133
161 | Baja | Muestra InformaciónActividades de Formación – Asesoría | 0.3 | 0.5 | 5133
162 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
163 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación InformaciónActividades de Formación – Asesoría | 0.3 | 0.5 | 5133
164 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Curso de Corta Duración | 0.3 | 0.5 | 5133
165 | Baja | Mostrar Información Actividades de Formación – Curso de Corta Duración | 0.3 | 0.5 | 5133
166 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Curso de Corta Duración | 0.3 | 0.5 | 5133
167 | Baja | Muestra InformaciónActividades de Formación – Curso de Corta Duración | 0.3 | 0.5 | 5133
168 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
169 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Actividades de Formación – Curso de Corta Duración | 0.3 | 0.5 | 5133
170 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Trabajo Dirigido/Tutoría | 0.3 | 0.5 | 5133
171 | Baja | Mostrar Información Actividades de Formación – Trabajo Dirigido/Tutoría | 0.3 | 0.5 | 5133
172 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Trabajo Dirigido/Tutoría | 0.3 | 0.5 | 5133
173 | Baja | Muestra InformaciónActividades de Formación – Trabajo Dirigido/Tutoría | 0.3 | 0.5 | 5133
174 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
175 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Actividades de Formación – Trabajo Dirigido/Tutoría | 0.3 | 0.5 | 5133
176 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Jurado/Comisión Evaluadora de Trabajos de Grados y Tesis | 0.3 | 0.5 | 5133
177 | Baja | Mostrar Información Actividades de Formación – Jurado/Comisión Evaluadora de Trabajos de Grados y Tesis | 0.3 | 0.5 | 5133
178 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Jurado/Comisión Evaluadora de Trabajos de Grados y Tesis | 0.3 | 0.5 | 5133
179 | Baja | Muestra InformaciónActividades de Formación – Jurado/Comisión Evaluadora de Trabajos de Grados y Tesis | 0.3 | 0.5 | 5133
180 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
181 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Actividades como Evaluador – Jurado/Comisión Evaluadora de Trabajos de Grados y Tesis | 0.3 | 0.5 | 5133
182 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Par Evaluador | 0.3 | 0.5 | 5133
183 | Baja | Mostrar Información Actividades de Formación –Par Evaluador | 0.3 | 0.5 | 5133
184 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Par Evaluador | 0.3 | 0.5 | 5133
185 | Baja | Muestra InformaciónActividades de Formación – Par Evaluador | 0.3 | 0.5 | 5133
186 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
187 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Actividades como Evaluador – Par Evaluador | 0.3 | 0.5 | 5133
188 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Comités de Evaluación | 0.3 | 0.5 | 5133
189 | Baja | Mostrar Información Actividades de Formación – Comités de Evaluación | 0.3 | 0.5 | 5133
190 | Baja | Validar Información Actividades de Formación – Comités de Evaluación | 0.3 | 0.5 | 5133
191 | Baja | Muestra InformaciónActividades de Formación – Comités de Evaluación | 0.3 | 0.5 | 5133
192 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
193 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Actividades como Evaluador – Comités de Evaluación | 0.3 | 0.5 | 5133
194 | Baja | Validar Información Premios y Reconocimientos | 0.3 | 0.5 | 5133
195 | Baja | Mostrar Información Premios y Reconocimientos | 0.3 | 0.5 | 5133
196 | Baja | Validar Información Premios y Reconocimientos | 0.3 | 0.5 | 5133
197 | Baja | Muestra Información Premios y Reconocimientos | 0.3 | 0.5 | 5133
198 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
199 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Premios y Reconocimientos | 0.3 | 0.5 | 5133
200 | Baja | Validar Información Edición | 0.3 | 0.5 | 5133
201 | Baja | Mostrar Información Edición | 0.3 | 0.5 | 5133
202 | Baja | Validar Información Edición | 0.3 | 0.5 | 5133
203 | Baja | Muestra Información Edición | 0.3 | 0.5 | 5133
204 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
205 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Edición | 0.3 | 0.5 | 5133
206 | Baja | Validar Información Evento Científico | 0.3 | 0.5 | 5133
207 | Baja | Mostrar Información Evento Científico | 0.3 | 0.5 | 5133
208 | Baja | Validar Información Evento Científico | 0.3 | 0.5 | 5133
209 | Baja | Muestra Información Evento Científico | 0.3 | 0.5 | 5133
210 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
211 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Evento Científico | 0.3 | 0.5 | 5133
212 | Baja | Validar Información Informe de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
213 | Baja | Mostrar Información Informe de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
214 | Baja | Validar Información Informe de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
215 | Baja | Muestra Información Informe de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
216 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
217 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Informe de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
218 | Baja | Validar Información Red de Conocimiento especializado | 0.3 | 0.5 | 5133
219 | Baja | Mostrar Información Red de Conocimiento especializado | 0.3 | 0.5 | 5133
220 | Baja | Validar Información Red de Conocimiento especializado | 0.3 | 0.5 | 5133
221 | Baja | Muestra Información IRed de Conocimiento especializado | 0.3 | 0.5 | 5133
222 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
223 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Red de Conocimiento especializado | 0.3 | 0.5 | 5133
224 | Baja | Validar Información Generación de Contenido – Virtual | 0.3 | 0.5 | 5133
225 | Baja | Mostrar Información Generación de Contenido – Virtual | 0.3 | 0.5 | 5133
226 | Baja | Validar Información Generación de Contenido – Virtual | 0.3 | 0.5 | 5133
227 | Baja | Muestra Información Generación de Contenido – Virtual | 0.3 | 0.5 | 5133
228 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
229 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Generación de Contenido – Virtual | 0.3 | 0.5 | 5133
230 | Baja | Validar Información Generación de Contenido – Impreso | 0.3 | 0.5 | 5133
231 | Baja | Mostrar Información Generación de Contenido – Impreso | 0.3 | 0.5 | 5133
232 | Baja | Validar Información Generación de Contenido – Impreso | 0.3 | 0.5 | 5133
233 | Baja | Muestra Información Generación de Contenido – Impreso | 0.3 | 0.5 | 5133
234 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
235 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Generación de Contenido – Impreso | 0.3 | 0.5 | 5133
236 | Baja | Validar Información Generación de Contenido – Multimedia | 0.3 | 0.5 | 5133
237 | Baja | Mostrar Información Generación de Contenido – Multimedia | 0.3 | 0.5 | 5133
238 | Baja | Validar Información Generación de Contenido – Multimedia | 0.3 | 0.5 | 5133
239 | Baja | Muestra Información Generación de Contenido – Multimedia | 0.3 | 0.5 | 5133
240 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
241 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Generación de Contenido – Multimedia | 0.3 | 0.5 | 5133
242 | Baja | Validar Información Estrategia de Comunicación del Conocimiento | 0.3 | 0.5 | 5133
243 | Baja | Mostrar Información Estrategia de Comunicación del Conocimiento | 0.3 | 0.5 | 5133
244 | Baja | Validar Información Estrategia de Comunicación del Conocimiento | 0.3 | 0.5 | 5133
245 | Baja | Muestra Información Estrategia de Comunicación del Conocimiento | 0.3 | 0.5 | 5133
246 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
247 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Estrategia de Comunicación del Conocimiento | 0.3 | 0.5 | 5133
248 | Baja | Validar Información Estrategia Pedagógica para el Fomento a la CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
249 | Baja | Mostrar Información Estrategia Pedagógica para el Fomento a la CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
250 | Baja | Validar Información Estrategia Pedagógica para el Fomento a la CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
251 | Baja | Muestra Información Estrategia Pedagógica para el Fomento a la CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
252 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
253 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Estrategia Pedagógica para el Fomento a la CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
254 | Baja | Validar Información Proyecto de Extensión y Responsabilidad Social en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
255 | Baja | Mostrar Información Proyecto de Extensión y Responsabilidad Social en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
256 | Baja | Validar Información Proyecto de Extensión y Responsabilidad Social en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
257 | Baja | Muestra Información Proyecto de Extensión y Responsabilidad Social en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
258 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
259 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Proyecto de Extensión y Responsabilidad Social en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
260 | Baja | Validar Información Espacio de Participación Ciudadana en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
261 | Baja | Mostrar Información Espacio de Participación Ciudadana en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
262 | Baja | Validar Información Espacio de Participación Ciudadana en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
263 | Baja | Muestra Información Espacio de Participación Ciudadana en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
264 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
265 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Espacio de Participación Ciudadana en CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
266 | Baja | Validar Información Participación Ciudadana en Proyecto de CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
267 | Baja | Mostrar Información Participación Ciudadana en Proyecto de CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
268 | Baja | Validar Información Participación Ciudadana en Proyecto de CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
269 | Baja | Muestra Información Participación Ciudadana en Proyecto de CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
270 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
271 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Participación Ciudadana en Proyecto de CTI | 0.3 | 0.5 | 5133
272 | Baja | Validar Información Agregar Arreglo Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
273 | Baja | Mostrar Información Agregar Arreglo Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
274 | Baja | Validar Información Agregar Arreglo Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
275 | Baja | Muestra Información Agregar Arreglo Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
276 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
277 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Arreglo Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
278 | Baja | Validar Información Composición Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
279 | Baja | Mostrar Información Composición Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
280 | Baja | Validar Información Composición Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
281 | Baja | Muestra Información Composición Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
282 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
283 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Composición Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
284 | Baja | Validar Información Curso de Corta Duración en Artes, Música, Cine, Radio, Televisión o Sonorización | 0.3 | 0.5 | 5133
285 | Baja | Mostrar Información Curso de Corta Duración en Artes, Música, Cine, Radio, Televisión o Sonorización | 0.3 | 0.5 | 5133
286 | Baja | Validar Información Curso de Corta Duración en Artes, Música, Cine, Radio, Televisión o Sonorización | 0.3 | 0.5 | 5133
287 | Baja | Muestra Información Curso de Corta Duración en Artes, Música, Cine, Radio, Televisión o Sonorización | 0.3 | 0.5 | 5133
288 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
289 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Curso de Corta Duración en Artes, Música, Cine, Radio, Televisión o Sonorización | 0.3 | 0.5 | 5133
290 | Baja | Validar Información Mantenimiento de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
291 | Baja | Mostrar Información Mantenimiento de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
292 | Baja | Validar Información Mantenimiento de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
293 | Baja | Muestra Información Mantenimiento de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
294 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
295 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Mantenimiento de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
296 | Baja | Validar Información Obra de Arte Visual | 0.3 | 0.5 | 5133
297 | Baja | Mostrar Información Obra de Arte Visual | 0.3 | 0.5 | 5133
298 | Baja | Validar Información Obra de Arte Visual | 0.3 | 0.5 | 5133
299 | Baja | Muestra Información Obra de Arte Visual | 0.3 | 0.5 | 5133
300 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
301 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Obra de Arte Visual | 0.3 | 0.5 | 5133
302 | Baja | Validar Información Agregar Otra Producción Artística y Cultural | 0.3 | 0.5 | 5133
303 | Baja | Mostrar Información Otra Producción Artística y Cultural | 0.3 | 0.5 | 5133
304 | Baja | Validar Información Otra Producción Artística y Cultural | 0.3 | 0.5 | 5133
305 | Baja | Muestra Información Otra Producción Artística y Cultural | 0.3 | 0.5 | 5133
306 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
307 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Otra Producción Artística y Cultural | 0.3 | 0.5 | 5133
308 | Baja | Validar Información Agregar Partitura Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
309 | Baja | Mostrar Información Partitura Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
310 | Baja | Validar Información Partitura Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
311 | Baja | Muestra Información Partitura Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
312 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
313 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Partitura Musical | 0.3 | 0.5 | 5133
314 | Baja | Validar Información Agregar Presentación de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
315 | Baja | Mostrar Información Agregar Presentación de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
316 | Baja | Validar Información Agregar Presentación de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
317 | Baja | Muestra Información Agregar Presentación de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
318 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
319 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Presentación de Obra Artística | 0.3 | 0.5 | 5133
320 | Baja | Validar Información Agregar Presentación de Radio o Televisión | 0.3 | 0.5 | 5133
321 | Baja | Validar Información Agregar Presentación de Radio o Televisión | 0.3 | 0.5 | 5133
322 | Baja | Muestra Información Agregar Presentación de Radio o Televisión | 0.3 | 0.5 | 5133
323 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
324 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Presentación de Radio o Televisión | 0.3 | 0.5 | 5133
325 | Baja | Validar Información Agregar Sonorización | 0.3 | 0.5 | 5133
326 | Baja | Validar Información Agregar Sonorización | 0.3 | 0.5 | 5133
327 | Baja | Muestra Información Agregar Sonorización | 0.3 | 0.5 | 5133
328 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
329 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Sonorización | 0.3 | 0.5 | 5133
330 | Baja | Validar Información gregar Artículo | 0.3 | 0.5 | 5133
331 | Baja | Validar Información Agregar Artículo | 0.3 | 0.5 | 5133
332 | Baja | Muestra Información Agregar Artículo | 0.3 | 0.5 | 5133
333 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
334 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Artículo | 0.3 | 0.5 | 5133
335 | Baja | Validar Información gregar Artículo | 0.3 | 0.5 | 5133
336 | Baja | Validar Información Agregar Artículo | 0.3 | 0.5 | 5133
337 | Baja | Muestra Información Agregar Artículo | 0.3 | 0.5 | 5133
338 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
339 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Capitulo en Libro Resultado de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
340 | Baja | Validar Información Libro Completo Resultado de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
341 | Baja | Validar Información Libro Completo Resultado de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
342 | Baja | Muestra Información Libro Completo Resultado de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
343 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
344 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Libro Completo Resultado de Investigación | 0.3 | 0.5 | 5133
345 | Baja | Validar Información Documento de Trabajo | 0.3 | 0.5 | 5133
346 | Baja | Validar Información Documento de Trabajon | 0.3 | 0.5 | 5133
347 | Baja | Muestra Información Documento de Trabajo | 0.3 | 0.5 | 5133
348 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
349 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Documento de Trabajo | 0.3 | 0.5 | 5133
350 | Baja | Validar Información Otra Publicación Divulgativa | 0.3 | 0.5 | 5133
351 | Baja | Validar Información Otra Publicación Divulgativa | 0.3 | 0.5 | 5133
352 | Baja | Muestra Información Otra Publicación Divulgativa | 0.3 | 0.5 | 5133
353 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
354 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Otra Publicación Divulgativa | 0.3 | 0.5 | 5133
355 | Baja | Validar Información Otro Artículo Publicado | 0.3 | 0.5 | 5133
356 | Baja | Validar Información Otro Artículo Publicado | 0.3 | 0.5 | 5133
357 | Baja | Muestra Información Otro Artículo Publicado | 0.3 | 0.5 | 5133
358 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
359 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Otro Artículo Publicado | 0.3 | 0.5 | 5133
360 | Baja | Validar Información Otro Libro Publicado | 0.3 | 0.5 | 5133
361 | Baja | Validar Información Otro Libro Publicado | 0.3 | 0.5 | 5133
362 | Baja | Muestra Información Otro Libro Publicado | 0.3 | 0.5 | 5133
363 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
364 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Otro Libro Publicado | 0.3 | 0.5 | 5133
365 | Baja | Validar Información Traducción | 0.3 | 0.5 | 5133
366 | Baja | Validar Información Traducción | 0.3 | 0.5 | 5133
367 | Baja | Muestra Información Traducción | 0.3 | 0.5 | 5133
368 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
369 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Traducción | 0.3 | 0.5 | 5133
370 | Baja | Validar Información Carta (Cartográfica, Mapa o Similar) | 0.3 | 0.5 | 5133
371 | Baja | Validar Información Carta (Cartográfica, Mapa o Similar) | 0.3 | 0.5 | 5133
372 | Baja | Muestra Información Carta (Cartográfica, Mapa o Similar) | 0.3 | 0.5 | 5133
373 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
374 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Carta (Cartográfica, Mapa o Similar) | 0.3 | 0.5 | 5133
375 | Baja | Validar Información Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico | 0.3 | 0.5 | 5133
376 | Baja | Validar Información Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico | 0.3 | 0.5 | 5133
377 | Baja | Muestra Información Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico | 0.3 | 0.5 | 5133
378 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
379 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico | 0.3 | 0.5 | 5133
380 | Baja | Validar Información Diseño Industrial | 0.3 | 0.5 | 5133
381 | Baja | Validar Información Diseño Industrial | 0.3 | 0.5 | 5133
382 | Baja | Muestra Información Diseño Industrial | 0.3 | 0.5 | 5133
383 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
384 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Diseño Industrial | 0.3 | 0.5 | 5133
385 | Baja | Validar Información Esquema de Trazados de Circuito Integrado | 0.3 | 0.5 | 5133
386 | Baja | Validar Información Esquema de Trazados de Circuito Integrado | 0.3 | 0.5 | 5133
387 | Baja | Muestra Información Esquema de Trazados de Circuito Integrado | 0.3 | 0.5 | 5133
388 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
389 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Esquema de Trazados de Circuito Integrado | 0.3 | 0.5 | 5133
390 | Baja | Validar Información Innovación de Proceso o Procedimiento | 0.3 | 0.5 | 5133
391 | Baja | Validar Información Innovación de Proceso o Procedimiento | 0.3 | 0.5 | 5133
392 | Baja | Muestra Información Innovación de Proceso o Procedimiento | 0.3 | 0.5 | 5133
393 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
394 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Innovación de Proceso o Procedimiento | 0.3 | 0.5 | 5133
395 | Baja | Validar Información Innovación General en la Gestión Empresarial | 0.3 | 0.5 | 5133
396 | Baja | Validar Información Innovación General en la Gestión Empresarial | 0.3 | 0.5 | 5133
397 | Baja | Muestra Información Innovación General en la Gestión Empresarial | 0.3 | 0.5 | 5133
398 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
399 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Innovación General en la Gestión Empresarial | 0.3 | 0.5 | 5133
400 | Baja | Validar Información Agregar Animal | 0.3 | 0.5 | 5133
401 | Baja | Validar Información Agregar Animal | 0.3 | 0.5 | 5133
402 | Baja | Muestra Información Agregar Animal | 0.3 | 0.5 | 5133
403 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
404 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Animal | 0.3 | 0.5 | 5133
405 | Baja | Validar Información Vegetal | 0.3 | 0.5 | 5133
406 | Baja | Validar Información Vegetal | 0.3 | 0.5 | 5133
407 | Baja | Muestra Información Vegetal | 0.3 | 0.5 | 5133
408 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
409 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Vegetal | 0.3 | 0.5 | 5133
410 | Baja | Validar Información Planta Piloto | 0.3 | 0.5 | 5133
411 | Baja | Validar Información Planta Piloto | 0.3 | 0.5 | 5133
412 | Baja | Muestra Información Planta Piloto | 0.3 | 0.5 | 5133
413 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
414 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Planta Piloto | 0.3 | 0.5 | 5133
415 | Baja | Validar Información Producto Tecnológico | 0.3 | 0.5 | 5133
416 | Baja | Validar Información Producto Tecnológico | 0.3 | 0.5 | 5133
417 | Baja | Muestra Información Producto Tecnológico | 0.3 | 0.5 | 5133
418 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
419 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Producto Tecnológico | 0.3 | 0.5 | 5133
420 | Baja | Validar Información Prototipo | 0.3 | 0.5 | 5133
421 | Baja | Validar Información Prototipo | 0.3 | 0.5 | 5133
422 | Baja | Muestra Información Prototipo | 0.3 | 0.5 | 5133
423 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
424 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Prototipo | 0.3 | 0.5 | 5133
425 | Baja | Validar Información Norma Técnica | 0.3 | 0.5 | 5133
426 | Baja | Validar Información Norma Técnica | 0.3 | 0.5 | 5133
427 | Baja | Muestra Información Norma Técnica | 0.3 | 0.5 | 5133
428 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
429 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Norma Técnica | 0.3 | 0.5 | 5133
430 | Baja | Validar Información Reglamento Técnico | 0.3 | 0.5 | 5133
431 | Baja | Validar Información Reglamento Técnico | 0.3 | 0.5 | 5133
432 | Baja | Muestra Información Reglamento Técnico | 0.3 | 0.5 | 5133
433 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
434 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Reglamento Técnico | 0.3 | 0.5 | 5133
435 | Baja | Validar Información Software | 0.3 | 0.5 | 5133
436 | Baja | Validar Información Software | 0.3 | 0.5 | 5133
437 | Baja | Muestra Información Software | 0.3 | 0.5 | 5133
438 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
439 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Software | 0.3 | 0.5 | 5133
440 | Baja | Validar Información Spin Off | 0.3 | 0.5 | 5133
441 | Baja | Validar Información Spin Off | 0.3 | 0.5 | 5133
442 | Baja | Muestra Información Spin Off | 0.3 | 0.5 | 5133
443 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
444 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Spin Off | 0.3 | 0.5 | 5133
445 | Baja | Validar Información Demás Trabajos | 0.3 | 0.5 | 5133
446 | Baja | Validar Información Demás Trabajos | 0.3 | 0.5 | 5133
447 | Baja | Muestra Información Demás Trabajos | 0.3 | 0.5 | 5133
448 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
449 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Demás Trabajos | 0.3 | 0.5 | 5133
450 | Baja | Validar Información Proyectos | 0.3 | 0.5 | 5133
451 | Baja | Validar Información Proyectos | 0.3 | 0.5 | 5133
452 | Baja | Muestra Información Proyectos | 0.3 | 0.5 | 5133
453 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
454 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Proyectos | 0.3 | 0.5 | 5133
455 | Baja | Validar Información Autorizar Participación en Grupos | 0.3 | 0.5 | 5133
456 | Baja | Validar Información Autorizar Participación en Grupos | 0.3 | 0.5 | 5133
457 | Baja | Muestra Información Autorizar Participación en Grupos | 0.3 | 0.5 | 5133
458 | Baja | Crear Opción Eliminar | 0.3 | 0.5 | 5133
459 | Baja | Mensaje de confirmación de eliminación Autorizar Participación en Grupos | 0.3 | 0.5 | 5133
460 | Media | Pantalla para acceder a Mi Información Básica | 0.6 | 1 | 10266
461 | Media | Pantalla para acceder a Formación Académica | 0.6 | 1 | 10266
462 | Media | Iniciar SIS 01 | 0.6 | 1 | 10266
463 | Media | Cargar Informacion | 0.6 | 1 | 10266
464 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
465 | Media | Cargar Información Sólo Lectura | 0.6 | 1 | 10266
466 | Media | Pantalla para acceder Experiencia Profesional | 0.6 | 1 | 10266
467 | Media | Cargar Informacion | 0.6 | 1 | 10266
468 | Media | Iniciar SIS 01 | 0.6 | 1 | 10266
469 | Media | Cargar Informacion Experiencia Profesional | 0.6 | 1 | 10266
470 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
471 | Media | Cargar Informacion Experiencia Profesional | 0.6 | 1 | 10266
472 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
473 | Media | Cargar Informacion Actividades de Investigación | 0.6 | 1 | 10266
474 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
475 | Media | Cargar Informacion Actividades de Docencia | 0.6 | 1 | 10266
476 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
477 | Media | Cargar Informacion Actividades de Formación – Asesoría | 0.6 | 1 | 10266
478 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
479 | Media | Cargar Informacion Actividades de Formación – Curso de Corta Duración | 0.6 | 1 | 10266
480 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
481 | Media | Cargar Informacion Actividades de Formación – Trabajo Dirigido/Tutoría | 0.6 | 1 | 10266
482 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
483 | Media | Cargar Informacion Actividades de Formación – Jurado/Comisión Evaluadora de Trabajos de Grados y Tesis | 0.6 | 1 | 10266
484 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
485 | Media | Cargar Informacion Actividades de Formación – Par Evaluador | 0.6 | 1 | 10266
486 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
487 | Media | Cargar Informacion Actividades de Formación – Comités de Evaluación | 0.6 | 1 | 10266
488 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
489 | Media | Cargar Informacion Premios y Reconocimientos | 0.6 | 1 | 10266
490 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
491 | Media | Iniciar SIS 01 | 0.6 | 1 | 10266
492 | Media | Cargar Informacion Edición | 0.6 | 1 | 10266
493 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
494 | Media | Cargar Informacion Evento Científico | 0.6 | 1 | 10266
495 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
496 | Media | Cargar Informacion Informe de Investigación | 0.6 | 1 | 10266
497 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
498 | Media | Cargar Informacion Red de Conocimiento especializado | 0.6 | 1 | 10266
499 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
500 | Media | Cargar Informacion Generación de Contenido – Virtual | 0.6 | 1 | 10266
501 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
502 | Media | Cargar Informacion Generación de Contenido – Impreso | 0.6 | 1 | 10266
503 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
504 | Media | Cargar Informacion Generación de Contenido – Multimedia | 0.6 | 1 | 10266
505 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
506 | Media | Cargar Informacion Estrategia de Comunicación del Conocimiento | 0.6 | 1 | 10266
507 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
508 | Media | Cargar Informacion Estrategia Pedagógica para el Fomento a la CTI | 0.6 | 1 | 10266
509 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
510 | Media | Cargar Informacion Proyecto de Extensión y Responsabilidad Social en CTI | 0.6 | 1 | 10266
511 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
512 | Media | Cargar Informacion Espacio de Participación Ciudadana en CTI | 0.6 | 1 | 10266
513 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
514 | Media | Cargar Informacion Participación Ciudadana en Proyecto de CTI | 0.6 | 1 | 10266
515 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
516 | Media | Cargar Informacion Agregar Arreglo Musical | 0.6 | 1 | 10266
517 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
518 | Media | Cargar Informacion Composición Musical | 0.6 | 1 | 10266
519 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
520 | Media | Cargar Informacion Curso de Corta Duración en Artes, Música, Cine, Radio, Televisión o Sonorización | 0.6 | 1 | 10266
521 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
522 | Media | Cargar Informacion Mantenimiento de Obra Artística | 0.6 | 1 | 10266
523 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
524 | Media | Cargar Informacion Obra de Arte Visual | 0.6 | 1 | 10266
525 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
526 | Media | Cargar Informacion Otra Producción Artística y Cultural | 0.6 | 1 | 10266
527 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
528 | Media | Cargar Informacion Partitura Musical | 0.6 | 1 | 10266
529 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
530 | Media | Cargar Informacion Agregar Presentación de Obra Artística | 0.6 | 1 | 10266
531 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
532 | Media | Cargar Informacion Agregar Presentación de Radio o Televisión | 0.6 | 1 | 10266
533 | Media | Cargar Informacion Agregar Presentación de Radio o Televisión | 0.6 | 1 | 10266
534 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
535 | Media | Cargar Informacion Agregar Sonorización | 0.6 | 1 | 10266
536 | Media | Cargar Informacion Agregar Sonorización | 0.6 | 1 | 10266
537 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
538 | Media | Cargar Informacion Agregar Artículo | 0.6 | 1 | 10266
539 | Media | Cargar Informacion Agregar Artículo | 0.6 | 1 | 10266
540 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
541 | Media | Cargar Informacion Agregar Artículo | 0.6 | 1 | 10266
542 | Media | Cargar Informacion Agregar Artículo | 0.6 | 1 | 10266
543 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
544 | Media | Cargar Informacion Libro Completo Resultado de Investigación | 0.6 | 1 | 10266
545 | Media | Cargar Informacion Libro Completo Resultado de Investigación | 0.6 | 1 | 10266
546 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
547 | Media | Cargar Informacion Documento de Trabajo | 0.6 | 1 | 10266
548 | Media | Cargar Informacion Documento de Trabajo | 0.6 | 1 | 10266
549 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
550 | Media | Cargar Informacion Otra Publicación Divulgativa | 0.6 | 1 | 10266
551 | Media | Cargar Informacion Otra Publicación Divulgativa | 0.6 | 1 | 10266
552 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
553 | Media | Cargar Informacion Otro Artículo Publicado | 0.6 | 1 | 10266
554 | Media | Cargar Informacion Otro Artículo Publicado | 0.6 | 1 | 10266
555 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
556 | Media | Cargar Informacion Otro Libro Publicado | 0.6 | 1 | 10266
557 | Media | Cargar Informacion Otro Libro Publicado | 0.6 | 1 | 10266
558 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
559 | Media | Cargar Informacion Traducción | 0.6 | 1 | 10266
560 | Media | Cargar Informacion Traducción | 0.6 | 1 | 10266
561 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
562 | Media | Cargar Informacion Carta (Cartográfica, Mapa o Similar) | 0.6 | 1 | 10266
563 | Media | Cargar Informacion Carta (Cartográfica, Mapa o Similar) | 0.6 | 1 | 10266
564 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
565 | Media | Cargar Informacion Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico | 0.6 | 1 | 10266
566 | Media | Cargar Informacion Consultoría Científico Tecnológica e Informe Técnico | 0.6 | 1 | 10266
567 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
568 | Media | Cargar Informacion Diseño Industrial | 0.6 | 1 | 10266
569 | Media | Cargar Informacion Diseño Industrial | 0.6 | 1 | 10266
570 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
571 | Media | Cargar Informacion Esquema de Trazados de Circuito Integrado | 0.6 | 1 | 10266
572 | Media | Cargar Informacion Esquema de Trazados de Circuito Integrado | 0.6 | 1 | 10266
573 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
574 | Media | Cargar Informacion Innovación de Proceso o Procedimiento | 0.6 | 1 | 10266
575 | Media | Cargar Informacion Innovación de Proceso o Procedimiento | 0.6 | 1 | 10266
576 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
577 | Media | Cargar Informacion Innovación General en la Gestión Empresarial | 0.6 | 1 | 10266
578 | Media | Cargar Informacion Innovación General en la Gestión Empresarial | 0.6 | 1 | 10266
579 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
580 | Media | Cargar Informacion Agregar Animal | 0.6 | 1 | 10266
581 | Media | Cargar Informacion Agregar Animal | 0.6 | 1 | 10266
582 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
583 | Media | Cargar Informacion Vegetal | 0.6 | 1 | 10266
584 | Media | Cargar Informacion Vegetal | 0.6 | 1 | 10266
585 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
586 | Media | Cargar Informacion Planta Piloto | 0.6 | 1 | 10266
587 | Media | Cargar Informacion OPlanta Piloto | 0.6 | 1 | 10266
588 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
589 | Media | Cargar Informacion Producto Tecnológico | 0.6 | 1 | 10266
590 | Media | Cargar Informacion Producto Tecnológico | 0.6 | 1 | 10266
591 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
592 | Media | Cargar Informacion Prototipo | 0.6 | 1 | 10266
593 | Media | Cargar Informacion Prototipo | 0.6 | 1 | 10266
594 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
595 | Media | Cargar Informacion Norma Técnica | 0.6 | 1 | 10266
596 | Media | Cargar Informacion Norma Técnica | 0.6 | 1 | 10266
597 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
598 | Media | Cargar Informacion Reglamento Técnico | 0.6 | 1 | 10266
599 | Media | Cargar Informacion Reglamento Técnico | 0.6 | 1 | 10266
600 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
601 | Media | Cargar Informacion Software | 0.6 | 1 | 10266
602 | Media | Cargar Informacion Software | 0.6 | 1 | 10266
603 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
604 | Media | Cargar Informacion Spin Off | 0.6 | 1 | 10266
605 | Media | Cargar Informacion Spin Off | 0.6 | 1 | 10266
606 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
607 | Media | Cargar Informacion Demás Trabajos | 0.6 | 1 | 10266
608 | Media | Cargar Informacion Demás Trabajos | 0.6 | 1 | 10266
609 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
610 | Media | Cargar Informacion Proyectos | 0.6 | 1 | 10266
611 | Media | Cargar SIS 01 | 0.6 | 1 | 10266
612 | Media | Cargar Informacion Proyectos | 0.6 | 1 | 10266
613 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266
614 | Media | Cargar Informacion Autorizar Participación en Grupos | 0.6 | 1 | 10266
615 | Media | Cargar SIS 01 | 0.6 | 1 | 10266
616 | Media | Cargar Informacion Autorizar Participación en Grupos | 0.6 | 1 | 10266
617 | Media | Guardar Cambios | 0.6 | 1 | 10266